## Sheet1
№ | Задача, екран, компонент, фіча | Опис | Час ПЛАН (год) | Час ФАКТ (год) | Статус
1 | Header | Верстка хедера | 0.5 | 0.5 | done
2 | Intro | Верстка блока intro | 1 | 1.5 | done
3 | Sections: | Загальна верстка секцій | 3.6 | 3.6 | done
4 | season | Верстка секції season | 0.5 | 0.7 | done
5 | colection | Верстка секції collection | 0.5 | 0.3 | done
6 | new | Верстка секції new | 0.5 | 1 | done
7 | articles | Верстка секції articles | 1 | 0.8 | done
8 | partners | Верстка секції partners | 0.4 | 0.3 | done
9 | about | Верстка секції about | 0.7 | 0.5 | done
10 | Footer | Верстка блока footer | 0.1 | 0.1 | done
11 | JS | Додавання JavaScript до зверстаного сайту | 1 | 0.5 | done
12 | Swiper | Ознайомлення з swiper та його реалізація | 3 |  | in progress
13 | Bootstrap | Ознайомлення з bootstrap та його застосвання на сайті | 4 |  | in progress
14 | Adaptive | Адаптивна верстка сайту | 3 |  | none
|  | Всього: | 19.8 | 9.8